## Modèle_VF
LOGO
Organisme initiateur / Service en charge
MàJ jj.mm.aaaa | JOURNAL DE BORD
désignation du projet
PROJET
Description | Description sommaire du projet
Ambitions | Objectifs visés avec la réalisation de ce projet. Référence aux Principes fondateurs de la Stratégie espaces publics.
Commentaires | Facultatif
RESPONSABLE ETAPE EN COURS
Contact | nom - institution - tel. - e-mail
JALONS PRINCIPAUX
Forme à choix (selon projet, directives institutionnelles, etc.) - Planning - Diagramme de Gantt - Liste à puces - etc. Possibilité d'insérer une image ( !!! à actualiser régulièrement !!!) ou un hyperlien vers un document actif
Commentaires | Facultatif
EVENEMENTS MARQUANTS
etc. | Nouvelle ligne en haut
jj.mm.aaaa | Description sommaire, renvois aux documents (référencement clair), etc.
jj.mm.aaaa | 1 ligne par date, la plus récente en haut.

## Modèle_VF vide
LOGO | Organisme initiateur / Service en charge
MàJ jj.mm.aaaa | JOURNAL DE BORD
désignation du projet
PROJET
Description
Ambitions
Commentaires
RESPONSABLE ETAPE EN COURS
Contact
JALONS PRINCIPAUX
Commentaires
EVENEMENTS MARQUANTS
etc.
jj.mm.aaaa
jj.mm.aaaa

## Exemple_VF
LOGO | Département du territoire Office de l'urbanisme Direction des espaces publics
MàJ jj.mm.aaaa | JOURNAL DE BORD
Place Sabine Marcy
PROJET
Description | Aménagement d'une place piétonne aux abords de l'arrêt TPG Marcy
Ambitions | Améliorer le transfer modal en ménageant un espace convivial et confortable, en liaison avec la future vélostation.
Commentaires | Néant
RESPONSABLE ETAPE EN COURS
Contact | Matteo Vitali - OU - 022 527 33 42 - matteo.vitali@etat.ge.ch
JALONS PRINCIPAUX
Janvier 2021 : démarrage du projet Mars 2021 : rédaction du cahier des charges Juillet 2021 : sélection mandataires et démarrage des études Fin 2021 : AVP Mars 2022 : PRO Juin 2022 : Dépôt DD Mise en service : fin 2023 (changement d'horaire TPG)
Commentaires | Inclure concertation avec les riverains.
EVENEMENTS MARQUANTS
etc.
2021-09-17 | Séance du groupe de suivi avec les TPG et Provélo pour présentation de l'AVP en cours : complément d'étude demandé au bureau d'ingénieur en transports, à rendre le 06.12.2021.
2021-09-04 | Atelier concertation avec les riverains. Synthèse à rendre par les mandataires.
2021-07-13 | Séance de démarrage avec l'équipe de mandataires (cf. PV) et les servcies concernés. Préparation de l'atelier de concertation prévu début septembre.
2021-07-02 | Comité d'évaluation des offres et sélection des mandataires.
2021-05-19 | Vote PL 1743-68.
2021-04-19 | Séance avec antenne sociale de quartier : définition des contours de la concertation à mener (cf.PV).
2021-04-13 | Séance de coordination avec le service d'urbanisme de la commune : questions foncières et d'entretien futur (cf. PV).
2021-03-09 | Publication AO SIMAP.